## POA2015
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO-EMPRESA PÚBLICA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
Año: 2015
Dirección: AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE ENTRE 24 DE MAYO Y LEOPOLDO GORDÓN
Departamento :EMAPAPC-EP
No. | ARTICULACION |  | PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | COSTOS | Meta del Objetivo | Indicador | Tiempo previsto para alcanzar la meta | Programación de la meta en % |  |  |  | Presupuesto total | REFORMA | REFORMA DOS | PRESUPUESTO CON REFORMA | [16 empty] | % | Observación | Responsable | Programas, proyectos y actividades clave
| Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo | Objetivo estrategico territorial nacional | [5 empty] | I trim 2015 | II trim 2015 | III trim 2015 | IV trim 2015 |  |  |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Total utillizado | Total Disponible |  |  | de Ejecución
1 | Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas |  | Remuneraciones Unificadas | Remuneraciones y salarios del Personal de EMAPAPC-EP | Cumplir con las obligaciones salariales puntuales de la empresa | En el año 2015 la EMAPAPC-EP contará con suficientes empleados para brindar un buen servicios a la ciudadanía carbense | 1 Año | 25% | 25% | 25% | 25% | 299692.54 |  |  | 299692.54 | 17139.7 | 18509 | 29544.09 | 19883.29 | 18093.27 | 23637.58 | 20118.82 | 22099.49 | 23056.66 | 23177.01 | 30489.57 | 46214.16 | 291962.64 | 7729.9 | 299692.54 | 299692.54 | 97.42% | Faltan Horas Extras de Diciembre. | EMAPAPC-EP | BENEFICIOS DE LEY; REMUNERACIONES Y SALARIOS
2 | Objetivo 7: Construir y Fortalecer espacios publicos interculturales y de encuentro comun |  | Edificios, Locales y Residencias | Alquilar un local para el funcionamiento dela EMAPAPC-EP | La Identificación de la EMAPAPC-EP a la ciudadanía carbense | En el año 2015 la EMAPAPC-EP mejorará el servicio a los usuarios en un 90% | 1 Año | 25% | 25% | 25% | 25% | 3100 |  |  | 3100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000 | 100 | 3100 | 3100 | 96.77% |  | EMAPAPC-EP | ARRENDAMIENTOS
3 | Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible |  | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Difusión e Información | Hacer partícipe al usuario de las funciones que cumple la empresa | En el año 2015 la EMAPAPC-EP emitirá 5200 comprobante de pago mensuales y se concientizará mediante díptico y perifoneo cuatrimestralmente | 1 Año | 25% | 25% | 25% | 25% | 3400 |  | 1028.48 | 4428.48 | [5 empty] | 822.08 | 470.4 | 1568 |  |  |  | 1568 | 4428.48 | 0 | 4428.48 | 4428.48 | 100% |  | EMAPAPC-EP | IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN
4 | Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía |  | Servicios de Capacitación | Capacitar al personal de la EMAPAPC-EP y Juntas de Agua incluye viáticos y subsistencia | Fortalecer los conocimientos de todo el personal | Los empleados serán capacitados | 1 Año | 25% | 25% | 25% | 25% | 2000.04 | 1500 | -679.12 | 2820.92 |  | 400 |  | 1217.52 | 532 | 179.2 |  |  |  |  | 260 | 232.2 | 2820.92 | 0 | 2820.92 | 2820.92 | 100% |  | EMAPAPC-EP | CAPACITACIONES
5 | Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas |  | Energía Eléctrica | Servicios Básicos de La EMAPAPC-EP y Estaciones de Bombeo de AA.SS ; AA.PP | Cancelar oportunamente las planillas de consumo de los servicios básicos | En el año 2015 la EMAPAPC-EP Pagará mensualmente sus obligaciones por consumo de los servicios básicos | 1 Año | 25% | 25% | 25% | 25% | 140000 | 25000 |  | 115000 |  |  |  | 6003.01 | 19963.82 | 2897.9 | 6503.98 | 7269.45 | 16576.26 | 9115.9 | 8928.86 | 8547.63 | 85806.81 | 29193.19 | 115000 | 115000 | 74.61% | Falta Consumo de Diciembre | EMAPAPC-EP | SERVICIOS BÁSICOS
6 | Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas |  | Materiales de Oficina, Materiales de Aseo, Mobiliarios, Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | Suministro, equipos y mobiliarios de oficina | Implementar con los materiales necesarios para el funcionamiento de las oficinas de EMAPAPPC-EP para cumplir con los programas, proyectos y objetivos planteados | Todos los departamentos de la EMAPAPC-EP tendrán los suministro y equipos necesarios | 1 Año | 25% | 25% | 25% | 25% | 7500 | 25588.07 | -349.36 | 32738.71 |  |  | 2889.6 |  |  |  | 7353.36 | 1926.4 | 5310.01 | 3971.67 | 6997.76 | 3484.63 | 31933.43 | 805.28 | 32738.71 | 30650.64 | 97.54% |  | EMAPAPC-EP | SUMINISTRO DE OFICINAS, EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EMAPAPC-EP
7 | Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. |  | AGUA POTABLE | Mantenimiento Preventivo de vehículos y bomba de succión | Brindar un buen servicio a las comunidades | se cumplirá en un 100% | 1 Año | 25% | 25% | 25% |  | 7000 |  |  | 7000 |  | 589.6912 |  | 1170.21 |  |  |  | 950.5888 |  | 1759.19 |  | 503.94 | 4973.62 | 2026.38 | 7000 | 7000 | 71.05% |  | EMAPAPC-EP | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8 | Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. |  | VEHICULO | Adquisición de llantas para vehículos | Tener en bodega de EMAPAPC-EP este material para prevenir emergencias suscitadas | Se comprarán llantas para contingencias | 6 Meses | 50% | 0% | 50% | 0% | 2180 |  |  | 2180 | [12 empty] | 0 | 2180 | 2180 | 2180 | 0% |  | EMAPAPC-EP | SUMINISTRO DE LLANTAS
9 |  |  | AGUA POTABLE | [11 empty] | 5990 |  |  |  | 5990.8016 | [8 empty] | 5990.8016 | 0 | 5990.8016 | 5990 | 100% |  | EMAPAPC-EP | SUMINISTRO DE LLANTAS
10 | Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Adquisición de combustible y lubricantes para vehículos , bomba de succión y genera dores eléctricos | Tener la disponibilidad económica para solventar la demanda | Se cumplirá en un 100% | 1 Año | 25% | 25% | 25% | 25% | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 405.62 |  | 429.04 |  | 425.07 | 266.61 | 867.12 | 331.17 | 2724.63 | 2275.37 | 5000 | 5000 | 54.49% | Falta Consumo de Diciembre | EMAPAPC-EP | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
11 | Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y digno en su diversidad de formas |  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | CAMARAS DE SEGURIDAD | Brindar apoyo a los guardias de seguridad de la Empresa y minimizar el riesgo de pérdidas de activos pertenecientes a la Institución | Se cumplirá en un 100% |  |  | 100% |  |  | 6016.64 |  | -4238.47 | 1778.17 | [12 empty] | 0 | 1778.17 | 1778.17 | 6016.64 | 0% |  | EMAPAPC-EP | SISTEMA CCTV
12 |  |  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | CAMARAS FOTOGRAFICAS | [7 empty] | 983.36 |  |  | 983.36 | , | [5 empty] | 983.36 | [5 empty] | 983.36 | 0 | 983.36 | 983.36 | 100% |  | EMAPAPC-EP | PROYECTO DE MICROMEDICIÓN
13 |  |  | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | Mejorar las Condiciones y Ambiente Laboral | [5 empty] | 100% |  |  | 2150.4 | 2150.4 | [11 empty] | 2150.4 | 2150.4 | 0 |  |  | 100% |  | EMAPAPC-EP | AMBIENTE LABORAL
14 | Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. |  | AGUA POTABLE | Alquiler de Tanquero para abastecimiento de agua consumo humano en diferentes comunidades e instituciones | Proveer del líquido vital a las instituciones donde no cuentan con este servicio (zona urbana y rural) | 30 comunidades e instituciones serán beneficiadas con el abastecimiento de agua con tanqueros particulares | 1 Año | 0% | 25% | 50% | 25% | 6000 |  |  | 6000 | [6 empty] | 1025 |  |  |  |  | 2600 | 3625 | 2375 | 6000 | 6000 | 60.42% |  | EMAPAPC-EP | DISTRIBUCIÓN DE AGUA A LAS COMUNIDADES
15 |  |  | AGUA POTABLE | ADQUISICION DE EQUIPO DE CLORACIÓN Y MANTENIMIENTO PARROQUIA VALLE DE LA VIRGEN |  |  |  |  | 100% |  |  | 4000 |  |  | 4000 | [6 empty] | 3744.1824 | [5 empty] | 3744.1824 | 255.8176 | 4000 | 4000 | 93.6% |  | EMAPAPC-EP | CLORIFICACIÓN DE AGUA COMUNIDAD VALLE DE LA VIRGEN.
16 |  |  | AGUA POTABLE | ADQUISICIÓN DE 5 CILINDROS DE CLORO GAS DE 68 kg | [6 empty] | 100% |  |  |  | 7616 | [9 empty] | 7616 |  |  | 7616 | 0 | 7616 | 7616 | 100% |  | EMAPAPC-EP | QUIMICOS PARA POTABILIZACION DEL AGUA CABECERA CANTONAL
17 | Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. |  | AGUA POTABLE | Adquisición de reactivos,equipos y accesorios para laboratorio de análisis de agua | Verificar la calidad del agua de diferentes pozos de la zona Urbana y Rural | 89 pozos de la zona urbana y rural se tomarán muestras | 1 Año | 10% | 25% | 40% | 25% | 7000 |  |  | 7000 | [8 empty] | 3961.59 |  |  | 1116.64 | 5078.23 | 1921.77 | 7000 | 7000 | 72.55% |  | EMAPAPC-EP | ANALISIS DE AGUA PARA LA COMUNIDAD
18 | Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. |  | AGUA POTABLE | Limpieza de Albarrada en Valle de la Virgen | Dotar de agua segura para la población | Se lo realizará por primera vez en tres fases | 1 Año | 33% | 33% | 34% |  | 2400 |  |  | 2400 | [12 empty] | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | 0% |  | EMAPAPC-EP | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALBARRADAS
19 | Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. |  | AGUA POTABLE | Adquisición de medidores,tuberías ,herramientas,Materiales de construcción y accesorios electricos para mejoramientos de sistema de agua , Alcantarillado Sanitario y Pluvial en la zona rural y Urbana | Mejorar la infraestructura de los sistemas: AA.PP ; AA.SS y AA.LL | Se cambiarán tuberias de AA.PP; AA.SS ; AA.LL; mas accesorios | 1 Año | 25% | 25% | 25% | 25% | 43060 |  |  | 29454 |  |  |  |  | 11111.79 | [6 empty] | 6775.33 | 17887.12 | 11566.88 | 29454 | 29454 | 60.73% |  | EMAPAPC-EP | MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUAS
20 | Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. |  | AGUA POTABLE | Adquisición de bombas sumergibles | Mejorar la infraestructura de los sistemas: AA.PP ; AA.SS y AA.LL | Se cambiarán tuberias de AA.PP; AA.SS | 1 Año | 25% | 25% | 25% | 25% | 6940 |  |  | 6940 | [12 empty] | 0 | 6940 | 6940 | 6940 | 0% |  | EMAPAPC-EP | MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUAS
21 | Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y sustentable. |  | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION | Adquisición de Equipos y materiales de protección de limpieza y desinfección para el personal de mantenimiento de agua y alcantarillado sanitario | Proteger la Salud y Bienestar del Obrero | El 100% del personal de mantenimiento estará protegido . | 1 Año | 40% | 20% | 20% | 20% | 7000 |  |  | 7000 | [9 empty] | 1210 |  | 3057.53 | 4267.53 | 2732.47 | 7000 | 7000 | 60.96% |  | EMAPAPC-EP | CUMPLIR NORMAS DE BIOSEGURIDAD
22 | Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y sustentable. |  | ALCANTARILLADO | Limpieza (Evacuación de AA.SS de los pozos sépticos de diferentes Instituciones) | Salvaguardar la salud de las personas beneficiadas | El 100% de las instituciones tendrán limpios sus pozos sépticos | 1 Año | 25% | 25% | 25% | 25% | 7020 |  | -1606.91 | 5413.09 | [11 empty] | 5443.2 | 5443.2 | -30.11 | 5413.09 | 5413.09 | 100.6% |  | EMAPAPC-EP | EVACUACIÓN DE AA.SS.
23 | Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y sustentable. |  | ALCANTARILLADO | Mantenimiento preventivo de las estaciones de bombeo AA.SS de la Cabecera Cantonal | Prevenir daños para brindar un buen servicio a la ciudadanía carbense | Se realizará cada cuatro meses el mantenimiento y El 60% de la población urbana tendrá el sistema activo | 1 Año | 25% | 25% | 25% | 25% | 25000 |  | 1606.91 | 11345.12 |  |  | 3000 | [8 empty] | 8345.1184 | 11345.1184 | 0.0016 | 11345.12 | 11345.12 | 100% |  | EMAPAPC-EP | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
24 |  |  | ALCANTARILLADO | REPARACIÓN DE TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS (AA.SS 8) EN EL SECTOR SANTA ROSA CALLE ESMERALDAS ENTRE BOLIVIA Y ARGENTINA- CABECERA CANTONAL DE PEDRO CARBO Y EN LAS CALLES LOS RIOS Y QUITO - CABECERA CANTONAL DE PEDRO CARBO” | Mejorar el servicio a la ciudadanía carbense y solución inmediata a los problemas |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 7736.71 | [7 empty] | 7736.7136 |  |  |  |  | 7736.7136 | 0.0036 | 7736.7172 | 7736.71 | 100% |  | EMAPAPC-EP | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
25 |  |  | ALCANTARILLADO | “REPARACIÓN DE TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS (AA.SS 6) EN LAS CALLES CHIMBORAZO E/ GUAYAQUIL Y EMILIANO CAICEDO, REPARACION DE TUBERIAS PARA AA.PP EN LAS CALLES AYACUCHO Y SUCRE DEL CANTÓN PEDRO CARBO, REPARACIÓN DE TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS (AA.SS 6) CON SU RESPECTIVA CAJA DOMICILIARIA EN LA CALLE 24 DE DICIEMBRE Y JORGE YUNEZ DE LA PARROQUIA SABANILLA, REPARACIÓN DE TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS (AA.SS) EN LAS CALLES QUITO Y EL ORO CABECERA CANTONAL DE PEDRO CARBO, REPARACIÓN DE TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS (AA.SS 8) EN LAS CALLES PICHINCHA Y LA 4TA. CABECERA CANTONAL DE PEDRO CARBO | Mejorar el servicio a la ciudadanía carbense y solución inmediata a los problemas. | [5 empty] | 100% |  |  |  | 7525.08 | [10 empty] | 7525.08 |  | 7525.08 | 0 | 7525.08 | 7525.08 | 100% |  | EMAPAPC-EP | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
26 | Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. |  | AGUA POTABLE | Mantenimiento preventivo de las estaciones de bombeo AA.PP de la Cabecera Cantonal | Prevenir daños para mantener activo el sistema de agua | Se realizará cada seis meses el mantenimiento y El 90% de la población urbana tendrá el sistema activo | 1 Año | 25% | 25% | 25% | 25% | 4731.52 |  |  | 4731.52 |  | 4731.52 | [10 empty] | 4731.52 | 0 | 4731.52 | 4731.52 | 100% |  | EMAPAPC-EP | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
27 |  |  | AGUA POTABLE | Cerramiento perimetral en Albarrada de Valle de la Virgen |  |  |  |  | 100% |  |  | 5268.48 |  |  | 5268.48 | [6 empty] | 5268.48 | [5 empty] | 5268.48 | 0 | 5268.48 | 5268.48 | 100% |  | EMAPAPC-EP | CERRAMIENTO DE ALBARRADA
28 | Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. |  | AGUA POTABLE | Mantenimiento Preventivo de las estaciones de bombeo AA.PP de las parroquias y recintos | Cuidar del buen funcionamiento del sistema de agua de los pozos de la zona rural | se cumplirá en un 100% | 1 Año | 25% | 25% | 25% | 25% | 7000 |  |  | 7000 |  | 913.75 | [9 empty] | 5941.55 | 6855.3 | 144.7 | 7000 | 7000 | 97.93% |  | EMAPAPC-EP | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
[12 empty] | 602292.58 | 52088.07 |  | 602292.58 | [12 empty] | 527898.566 | 74394.8228
Note on R13: Autor: 418,26 fr
Note on S13: Autor: 361,8 fr
Note on T13: Autor: 10579,63 beneficios sociales- decimo cuarto, 418, 26 fr
Note on U13: Autor: 486,99 fr
Note on V13: Autor: 520,57 fr
Note on W13: Autor: horas extras 3722,70, 520,57 fondo de reserva+ 192,61
Note on X13: Autor: 1679,05 horas extras, 618, 67 fondo de reserva
Note on AA13: Autor: Sueldos cancelados de fin de mes de septiembre
Note on AB13: Autor: AUMENTA POR HORAS EXTRAS TRES MESES
Note on AC13: Autor: Pendiente de Pago, Horas Extras octubre y noviembre, sueldos y salarios diciembre . Esta considerado el décimo. Faltan las horas extras diciembre de recibir para calcularlas.
Note on N14: Autor: solo alquiler
Note on AC15: Autor: graficas rr
Note on S16: Autor: viaticos dennessy y kattya
Note on U16: Autor: viaticos
Note on W16: Autor: gabriela
Note on AB16: Autor: viaticos del Ing. david
Note on AC16: Autor: Registro Oficial Rogger Devolución de Trámite de Julio y Pasaje Aéreo del Ing. Chang
Note on AB17: Autor: falta consumo de diciembre
Note on X18: Autor: INCREMENTA EL PAGO DE PROCESO DE RAMIREZ (SISTEMA) 2013
Note on Y18: Autor: mobiliarios de oficina
Note on Z18: copiadora.
Note on AA18: Autor: Laptops y computadora de escritorios
Note on AC18: Autor: AIRE ACONDICIONADO ya cancelado, software de facturacion electrónica, ups, accesorios, consultas online (Pendientes de Pago)
Note on AA19: Autor: mavesa- dos facturas
Note on AE20: Autor: NO UTILIZADO
Note on AI20: Autor: llantas para tanquero, falta moto
Note on S22: Autor: Consumo de Nov. A Dic.
Note on Z22: Autor: dos facturas
Note on AA22: Autor: septiembre
Note on AC22: Autor: Falta Diciembre consumo , puede variar
Note on P23: Autor: Aire acondicionado y Software de Facturación electrónica)
Note on X24: Autor: Camaras Fotográficas
Note on AC29: Autor: mantenimiento de equipos - laboratorio de analisis de agua.
Note on V31: Autor: Villagomez y Villon
Note on AA33: Autor: U
Note on AC33: Autor: equipos de protección
Note on AC34: Autor: Pendiente de pgo
Note on AA35: Autor: fact
Note on AC35: Lenovo: Pendiente de pago : 6.988,80 factura de cisneros estación de bombeo via Jerusalen
Note on S38: Autor: Para pago de Proceso de Tanquero 2014 Tumbaco Sanchez
Note on S40: Autor: Para pago de Proceso de Tanquero 2014 Tumbaco Sanchez
Note on AC40: Autor: emergencia (Cambio de Tablero Fumisa)